|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **苏州市级财政支出项目绩效自评价报告** | | | | | | | | | | | | | | |
| **苏州市级财政支出项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 专项培训费 | | | | | | | 项目年份 | | | 2024 | |
| 项目主管部门(单位) | | | 苏州市红十字会 | | | | | | | | | | | |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 | | 当年使用上年结余、  结转及当年预算追加追减数 | | | | | 财政拨款数 | | | 指标结余数 | | 指标结余收回数 | |
| 14.31 | |  | | | | | 14.31 | | | 0 | |  | |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 | | 实际支付数 | | | 资金结余、结转数 | | | | 其中： | | | | |
| 结转数 | | | 财政收回数 | |
| 14.31 | | 14.31 | | | 0 | | | |  | | |  | |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | | | | | | | | | | | | | | |
| 子项名称 | | | | | 调整预算数（万元） | | | | | 实际支出数（万元） | | | | |
| 合计 | | | | | 14.31 | | | | | 14.31 | | | | |
| 红十字会干部培训 | | | | | 13.75 | | | | | 14.16 | | | | |
| 日常职工培训 | | | | | .56 | | | | | 0.15 | | | | |
| 项目 | | 类别 | | 指标名称 | | | 目标值 | | 权重 | | | 实际完成值 | | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（82分） | | 决策目标 | | 立项程序规范性 | | | 规范 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
|  | |  | | 立项依据充分性 | | | 充分 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
|  | |  | | 绩效目标合理性 | | | 合理 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
|  | |  | | 绩效指标明确性 | | | 明确 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
|  | |  | | 预算编制科学性 | | | 科学 | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
|  | |  | | 资金分配合理性 | | | 合理 | | 1 | | | 100% | | 1 |
|  | | 过程目标 | | 资金使用合规性 | | | 合规 | | 2 | | | 100% | | 2 |
|  | |  | | 预算执行率 | | | =100% | | 8 | | | 100% | | 8 |
|  | |  | | 资金到位率 | | | 100% | | 0.5 | | | 100% | | 0.5 |
|  | |  | | 管理制度健全性 | | | 健全 | | 1 | | | 100% | | 1 |
|  | |  | | 制度执行有效性 | | | 有效 | | 2 | | | 100% | | 2 |
|  | | 产出目标 | | 培训项目数量 | | | =1个 | | 7.5 | | | 1个 | | 7.5 |
|  | |  | | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | | 7.5 | | | 100% | | 7.5 |
|  | |  | | 培训标准符合规定 | | | 符合 | | 7.5 | | | 100% | | 7.5 |
|  | |  | | 经费支出时效性 | | | <=7天 | | 7.5 | | | 7天 | | 7.5 |
|  | | 效益目标 | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | | 较高 | | 35 | | | 100% | | 35 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：**1．**“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2．**“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3．**各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。**4．**定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 | | | | | | | |
| **项目基本情况** | | | | | | | |
| 项目概况 | 用于组织开展红十字会专兼职干部教育培训 | | | | | | |
| 项目总目标 | 提高红十字系统专兼职干部能力，普及红十字应急救护知识。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 提高红十字系统专兼职干部能力，普及红十字应急救护知识。 | | | | | | |
| 项目实施情况 | 1.组织5名公益性岗位人员开展继续教育培训2.组织开展红十字系统专兼职干部能力培训班 | | | | | | |
| 项目管理成效 | 1.通过组织干部培训，提高了红十字会工作人员的实践能力、综合素质、工作水平。2.培训期间严格考勤制度，保证了参训人员的培训效果 | | | | | | |
| 项目管理存在的问题及原因 | 1.培训经费不足，参训人数有限；2.培训时间协调困难，部分工作人员难以参加脱产培训。 | | | | | | |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1.增加培训经费，扩大培训影响范围；2.分批次组织脱产培训，保障单位工作正常开展；3.厉行勤俭节约，尽量选择省内城市开展培训。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |