| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 红十字公益服务费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市红十字会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 107.75 |  |  |  |  |  |  | 107.75 |  |  | 0 |  |  |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 107.75 |  | 107.75 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 107.75 |  |  |  |  | 107.75 |  |  |  |  |
| 救援队 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.57 |  |  |  |  |
| 三献工作 |  |  |  |  | 82.95 |  |  |  |  | 83.96 |  |  |  |  |
| 组织宣传 |  |  |  |  | 22.3 |  |  |  |  | 21.22 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（72分） |  | 决策目标 |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 开展捐髓志愿者活动 |  |  | =1次 |  | 2.5 |  |  | 1次 |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 无偿献血项目 |  |  | =1个 |  | 2.5 |  |  | 1个 |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 造血干细胞入库 |  |  | >=50人 |  | 2.5 |  |  | 50人 |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 维护微信公众号 |  |  | =1个 |  | 2.5 |  |  | 1个 |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 造血干细胞血样检测 |  |  | >=1000例 |  | 2.5 |  |  | 1200例 |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 微信公众号推送 |  |  | 符合要求 |  | 2.5 |  |  | 100% |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 经费支出合规性 |  |  | 严格执行相关财经法规、法律制度 |  | 2.5 |  |  | 100% |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 保健疗养覆盖近2年志愿者率 |  |  | =60% |  | 2.5 |  |  | 60% |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 |  |  | 12月底前完成100% |  | 2.5 |  |  | 12月底前完成100% |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 项目总成本 |  |  | <=107.75万元 |  | 2.5 |  |  | 107.75万元 |  | 2.5 |
|  |  | 效益目标 |  | 新闻媒体宣传 |  |  | >=220次 |  | 4.28 |  |  | 230次 |  | 4.28 |
|  |  |  |  | 微信公众号总阅读量 |  |  | =70000人次 |  | 4.28 |  |  | 70000人次 |  | 4.28 |
|  |  |  |  | 公众号粉丝增加数 |  |  | >=2000人 |  | 4.32 |  |  | 2150人 |  | 4.32 |
|  |  |  |  | 开展综合演练 |  |  | =2次 |  | 4.28 |  |  | 2次 |  | 4.28 |
|  |  |  |  | 宣传普及造血干细胞捐献知识 |  |  | >=20000人 |  | 4.28 |  |  | 23000人 |  | 4.28 |
|  |  |  |  | 宣传发动新增造血干细胞采样数量 |  |  | >=1000例 |  | 4.28 |  |  | 1200例 |  | 4.28 |
|  |  | 满意度目标 |  | 造血干细胞捐献服务满意度 |  |  | >=90% |  | 4.28 |  |  | 90% |  | 4.28 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 每年完成造血干细胞血样送审1000例，每年在特殊日期组织开展志愿者活动至少3次，维护微信公众号1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 每年完成造血干细胞血样送审1000例，每年在特殊日期组织开展志愿者活动至少3次，维护微信公众号1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 每年完成造血干细胞血样送审1000例，每年在特殊日期组织开展志愿者活动至少3次，维护微信公众号1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 与苏州日报集团签订协议，完成了全年微信公众号运营和媒体报道工作，广泛动员各级红十字组织、志愿者服务团毒开展无偿献血和造血干细胞宣传活动，市红会全年共开展宣传招募活动11场次，宣传普及人数超2万人，全年招募造血干细胞志愿者1200人全部送检入库；圆满举办世界骨髓捐献者日活动，全年新增捐献者34例。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 各项指标顺利完成，取得预期效果，1000多名大学生志愿者参与志愿服务，服务总时长4000多小时，6万人受益。获得外媒报道230次，微信公众号粉丝增加7150人，全年发布文章127篇，总阅读量8万人次 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 未建成审核机制、微信文章发布存在风险；美年成功捐献数量存在较大波动性 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 进一步严格落实审核校对制度；侧重宣传教育培训工作，弱化成捐者数量考核指标 |  |  |  |  |  |  |