


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	红十字公益服务费
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市红十字会

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	107.75
	
	107.75
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	107.75
	107.75
	0
	
	

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	107.75
	107.75

	救援队
	2.5
	2.57

	三献工作
	82.95
	83.96

	组织宣传
	22.3
	21.22

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	过程目标
	预算执行率
	=100%
	8
	100%
	8

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	产出目标
	开展捐髓志愿者活动
	=1次
	2.5
	1次
	2.5

	
	
	无偿献血项目
	=1个
	2.5
	1个
	2.5

	
	
	造血干细胞入库
	>=50人
	2.5
	50人
	2.5

	
	
	维护微信公众号
	=1个
	2.5
	1个
	2.5

	
	
	造血干细胞血样检测
	>=1000例
	2.5
	1200例
	2.5

	
	
	微信公众号推送
	符合要求
	2.5
	100%
	2.5

	
	
	经费支出合规性
	严格执行相关财经法规、法律制度
	2.5
	100%
	2.5

	
	
	保健疗养覆盖近2年志愿者率
	=60%
	2.5
	60%
	2.5

	
	
	项目完成及时性
	12月底前完成100%
	2.5
	12月底前完成100%
	2.5

	
	
	项目总成本
	<=107.75万元
	2.5
	107.75万元
	2.5

	
	效益目标
	新闻媒体宣传
	>=220次
	4.28
	230次
	4.28

	
	
	微信公众号总阅读量
	=70000人次
	4.28
	70000人次
	4.28

	
	
	公众号粉丝增加数
	>=2000人
	4.32
	2150人
	4.32

	
	
	开展综合演练
	=2次
	4.28
	2次
	4.28

	
	
	宣传普及造血干细胞捐献知识
	>=20000人
	4.28
	23000人
	4.28

	
	
	宣传发动新增造血干细胞采样数量
	>=1000例
	4.28
	1200例
	4.28

	
	满意度目标
	造血干细胞捐献服务满意度
	>=90%
	4.28
	90%
	4.28

	合计
	72



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	每年完成造血干细胞血样送审1000例，每年在特殊日期组织开展志愿者活动至少3次，维护微信公众号1个。

	项目总目标
	每年完成造血干细胞血样送审1000例，每年在特殊日期组织开展志愿者活动至少3次，维护微信公众号1个。

	年度绩效目标
	每年完成造血干细胞血样送审1000例，每年在特殊日期组织开展志愿者活动至少3次，维护微信公众号1个。

	项目实施情况
	与苏州日报集团签订协议，完成了全年微信公众号运营和媒体报道工作，广泛动员各级红十字组织、志愿者服务团毒开展无偿献血和造血干细胞宣传活动，市红会全年共开展宣传招募活动11场次，宣传普及人数超2万人，全年招募造血干细胞志愿者1200人全部送检入库；圆满举办世界骨髓捐献者日活动，全年新增捐献者34例。

	项目管理成效
	各项指标顺利完成，取得预期效果，1000多名大学生志愿者参与志愿服务，服务总时长4000多小时，6万人受益。获得外媒报道230次，微信公众号粉丝增加7150人，全年发布文章127篇，总阅读量8万人次

	项目管理存在的问题及原因
	未建成审核机制、微信文章发布存在风险；美年成功捐献数量存在较大波动性

	进一步加强项目管理的建议
	进一步严格落实审核校对制度；侧重宣传教育培训工作，弱化成捐者数量考核指标

	
	
	
	
	
	
	
	




